## KEPANITIAAN
Panitia Pelaksana
No. | Jabatan | Unit | Nama | Anggota
1 | Penanggung Jawab | Kuttab & Madrasah | Ustadz Iskandar
2 | Ketua | Kuttab & Madrasah | Ustadz Imanuddin
3 | Sekretaris 1 | Kuttab | Ustadzah Metty
4 | Sekretaris 2 | Madrasah | Ustadz Zain
5 | Bendahara 1 | Kuttab | Ustadzah Murni
6 | Bendahara 2 | Madrasah | Ustadzah Fitri
7 | MC | Kuttab | Ustadz Komatsu
|  | Madrasah | Ustadz Zakki
8 | Acara | Kuttab | Ustadz Budi | Ustadz Iman, Ustadz Komatsu, Ustadzah Ria, Ustadzah Lady, Ustadzah Salmiah
|  | Madrasah | Ustadz Latif | Ustadz Wahidi, Ustadzah Marwa, Ustadzah Raniah
9 | Pubdekdok & Perlengkapan TRANPORTASI | Kuttab | Ustadz Yudha | Ustadz Ibrahim, Ustadzah Nisa, Ustadzah Marlina, Ustadzah Mina
|  | Madrasah | Ustadz Rezky | Ustadz Chairid, Ustadz Hanif, Ustadzah Devi, Ustadzah Rahmah
10 | Konsumsi | Kuttab | Ustadzah Zulfa | Ustadzah Eka P, Ustadzah Leha, Ustadzah Rini
|  | Madrasah | Ustadzah Anisyah | Ibu Tuti, Ibu Rahmawati
11 | Pembaca Narasi | Kamaiz | Ustadzah Novi | Ustadzah Idah
12 | Pembaca Doa | Kamaiz | Ustadz Ibrahim | Ustadz Ibrahim
13 | Foto Video |  |  | Foto Moment, Foto Bersama, Video Teaser, Short Video
14 | Live Streaming | Mabaiz Media | Ustadz Zain | Pubdekdok

## JOBDESK KEPANITIAAN
Panitia Jobdesak
No. | Jabatan | Tugas
1 | Ketua | 1. Mengkoordinasikan semua panitia 2. Mengarahkan dan mengawasi berjalannya acara perpisahan 3. Meminta laporan pertanggungjawaban dari setiap koordinator dalam kepanitian 4. Bersama sekretaris, ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pasca acara perpisahan
2 | Sekretaris | 1. Membuat surat-surat resmi : surat undangan, surat peminjaman tempat, proposal penyelenggaraan acara, laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya. 2. Menyiapkan daftar hadir peserta (registrasi) 3. Menyiapkan sertifikat untuk santri 4. Menyiapkan dan mengelola data santri 5. Berkoordinasi dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang terkait dengan administrasi
3 | Bendahara | 1. Mengelola anggaran acara perpisahan 2. Membuat laporan keuangan dan diserahkan kepada sekretaris
4 | Acara | 1. Membuat susunan acara 2. Berkoordinasi dengan perlengkapan dalam menyusun daftar perlengkapan yang dibutuhkan 3. Mengundang narasumber (kesan wali santri BI, MABAIZ dan penyampaian pesan, nasehat dan doa) 4. Mengoordinasikan dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung
5 | Pubdekdok & Perlengkapan | 1. Mengkonsep dan membuat media publikasi acara, seperti : spanduk, photo booth, PPT santri dan sebagainya 2. Mendokumentasikan jalannya acara 3. Menyiapkan dan mendata seluruh perlengkapan yang diperlukan dan bekerjasama dengan setiap koordinator, seperti : cindera mata, perlengkapan wisuda santri, dan sebagainya
6 | Konsumsi | 1. Menyiapakan dan mengatur menu makan 2. Mengelolah anggaraan konsumsi
7 | MC | 1. Pembawa acara 2. Menjadikan acara menjadi hikmat dan tertata

## WORD SUSUNAN ACARA
SUSUNAN ACARA WISUDA AKBAR
MADRASAH & KUTTAB BAITUL IZZAH
SAMARINDA, 21 JUNI 2026
ACARA | WAKTU | MENIT | KEGIATAN | URAIAN | CATATAN/PERUBAHAN
MUQODDIMAH | 06.00 - 07.00 | 60 | PERSIAPAN | Persiapan Panitia dan Peserta Wisuda | Jangan sampai ada yang telat
| 07.00 - 08.00 | 60 | REGISTRASI | Menerima Tamu dan Mengkondisikan Peserta (sesuai formasi) | Memakai sistem "Seat Reservation System"
| 08.00 - 08.15 | 15 | PEMBUKAAN | Video Opening, Tahmid, Salam Sapa, Sholawat (MC) | Pembukaan dimulai tepat waktu
| 08.15 - 08.20 | 5 | TILAWAH QUR'AN | Wisudawan Mabaiz ananda Muhammad Nizam Ghifari dan Kuttab ananda (Alfian Rizqie Akmal) | Segera tentukan
| 08.20 - 08.25 | 5 | PESERTA WISUDA DATANG | Pesesrta Wisudawan/wisudawati masuk ruangan dan duduk dikursi masing-masing | Masuk lewat samping pintu kanan/tengah
| 08.25 - 08.30 | 5 | MARS BAITUL IZZAH | Seluruh Santri diikuti oleh seluruh peserta | Mars dipindah, dirjen di atas panggung
PENYAMPAIAN | 08.30 - 08.35 | 5 | KETUA PANITIA | Sambutan oleh Ust. Imanuddin, Lc., M.E. | Diberi Surat Undangan
| 08.35 - 08.40 | 5 | KEPALA KUTTAB & MADRASAH | Sambutan oleh Ust. Iskandar S,Pd., M.Ag. | Diberi Surat Undangan
| 08.40 - 08.45 | 5 |  | Sambutan oleh Bu Lurah / Yang Mewakili (Prioritas), Cadangan Pak RT 073/ Pak RT 037 | Diberi Surat Undangan
KHATAMAN | 08.45 - 08.55 | 10 | PENAMPILAN GABUNGAN KHOTMIL QURAN | Baca Quran gabungan (surah At-Takatsur - An-Naas) | Memakai metode ummi/alhaqq? Kembali ke kursi
WISUDA | 08.55 - 09.14 | 19 | WISUDA 28 SANTRI KUTTAB | Penyerahan Map berisikan Ijazah & Syahadah, Souvenir, dan Plakat | Prosesi Wisuda diawalkan
| 09.14 - 09.30 | 16 | WISUDA 20 SANTRI MADRASAH | Penyerahan Map berisikan Ijazah & Syahadah, Souvenir, dan Plakat | Prosesi Wisuda diawalkan
SESERAHAN | 09.30 - 09.33 | 3 | PENGHARGAAN SANTRI KUTTAB | Santri Prestasi, Santri Teladan, Santri Tahfidz terbaik | Prosesi Wisuda diawalkan
| 09.33 - 09.36 | 3 | PENGHARGAAN SANTRI MADRASAH | Santri Prestasi, Santri Teladan, Santri Tahfidz terbaik | Prosesi Wisuda diawalkan
| 09.36 - 09.39 | 3 | PENYERAHAN KENANG-KENANGAN | Penyerahan Kenang-kenangan dari Santri Kuttab (….............) dan Madrasah (…...............) | Prosesi Wisuda diawalkan
HIBURAN | 09.39 - 09.45 | 15 | PENAMPILAN KUTTAB | Kuttab Tsaani Ba' (Drama Kisah Kelahiran Nabi Muhammad Saw) | Pelatih : Usth Murni, Usth Nisa
| 09.45 - 09.51 | 6 | PENAMPILAN KUTTAB | Kuttab Saadis Putra 6B (Nasyid Hijaz : Asmaul Husna) | Pelatih : Ust Budi, Ust Komatsu
| 09.51 - 09.57 | 6 | PENAMPILAN KUTTAB | Kuttab Saadis Putri 6A (….............................) | Pelatih : Usth Ledi
| 09.57 - 10.03 | 6 | PENAMPILAN MADRASAH | Marhalah Tsaalitsah Putra (Nasyid "Tak Terlupakan) | Segera tentukan
| 10.03 - 10.23 | 20 | PENAMPILAN MADRASAH | Marhalah Ula dan Tsaani Putra (Drama Action "Santri Tetaplah Santri") | Segera latihan
| 10.23 - 10.29 | 6 | PENAMPILAN GABUNGAN | Seluruh Wisudawan/wati (…........................) | Setelah ini mendatangi orang tua masing2
PERPISAHAN | 10.29 - 10.36 | 7 | SALAM TA'ZIM ORANG TUA | Diiringi Nasyid, Santri bersalaman dengan Orang Tua | Narasinya dari wisudawan
| 10.36 - 10.43 | 7 | SALAM TA'ZIM ASATIDZAH | Diiringi Nasyid, Santri bersalaman dengan Guru | Narasinya dari mc
| 10.43 - 10.50 | 7 | SALAM ANTARA WALI SANTRI DAN ASATIDZAH | Guru berbaris dipanggung, diawali Ikhwan kemudian akhwat | Narasinya dari mc
| 10.50 - 10.55 | 5 | KESAN PESAN WALI SANTRI KUTTAB | Wali Santri ananda Sulthan (Ir. Edy Maryanto, ST,MT. IPM) | Diberi Surat Undangan
| 10.55 - 11.00 | 5 | KESAN PESAN WALI SANTRI MABAIZ | Wali Santri ananda Khanza Nur Asy Syifa (Bapak Subadiyo) | Diberi Surat Undangan
PENUTUP | 11.00 - 11.05 | 5 | PENYAMPAIAN DOA | Doa Bersama (Ustadz Ibrahim) | Khidmat
| 11.05 - 11.10 | 5 | PENUTUPAN | Persilahkan menyantap jamuan akbar, dokumentasi, Terima kasih, Salam (MC) | Semangat membara
DOKUMENTASI | 11.10 - 11.16 | 6 | JAMUAN AKBAR | Makan Siang, sambil menunggu foto dan Pemutaran Video/Nasyid | Panitia Konsumsi membagi makanan
| 11.16 - 11.20 | 4 | PHOTO SANTRI GABUNGAN | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.20 - 11.24 | 4 | PHOTO SANTRI KUTTAB | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.24 - 11.28 | 4 | PHOTO SANTRI MADRASAH | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.28 - 11.32 | 4 | PHOTO GURU & SANTRI MADRASAH | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.32 - 11.36 | 4 | PHOTO GURU & SANTRI KUTTAB | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.36 - 11.40 | 4 | PHOTO GURU KUTTAB | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.40 - 11.44 | 4 | PHOTO GURU MADRASAH | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.44 - 11.48 | 4 | PHOTO GURU GABUNGAN | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.48 - 11.52 | 4 | PHOTO GURU & SANTRI GABUNGAN | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.52 - 11.56 | 4 | PHOTO SANTRI & WALI KELAS / MUSYRIF | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
| 11.56 - 12.00 | 4 | PHOTO SANTRI & WALI SANTRI | MC, Korlap, dan Fotografer | Pastikan semua terfoto
DURASI ACARA | 6 JAM | 369 | Silakan disesuaikan di lapangan oleh MC dan Korlap agar tetap on track, misalnya dengan memberi kode isyarat jika waktu mulai molor atau harus dipercepat. Perlu disiapkan cadangan pengurang waktu jika sambutan atau penampilan melebihi waktu. |  | Tetapkan siapa Timekeeper (orang atau alat yang bertugas mengatur waktu)

## PETUGAS
PETUGAS HARI H
NO | POSISI | PETUGAS
1 | MC | : | Ustadz Komatsu
|  | : | Ustadz Zakki
2 | Penerima Tamu & Registrasi | : | Ustadzah Metty
|  | : | Ustadzah Raniah
3 | Pengarah tempat duduk | : | Ustadzah Mustika
|  | : | Ustadzah ?????
4 | Pengarah Santri Kuttab | : | Wali Kelas
5 | Pengarah Santri Mabaiz | : | Musrif Musyrifah
6 | All Operator, LIVE YOUTUBE | : | Ust Latip
|  | : | Ust Zein
7 | Video & Fotografer | : | Vendor (Video & Foto)
|  | : | Kameramen Live (Tim Pubdekdok Ust. Rezky, Ust Yudha, Usth Rahma, dll)
8 | Mic Man, LIGHTING | : | Ust Hanip
|  | : | Ust Ba'im
9 | Koordinator Lapangan/TimeKipper | : | Ust Wahidi
|  | : | Ust Budi
10 | Dirigen Mars, Pembawa Bendera | : | Santri 3 Orang Ust Hanif (Kelas 2)
11 | Petugas Baki/Revil | : | Ustadzah Marwa (Santri Ikhwan 2, Akhwat 2)
12 | Penjaga/pengawas anak anak | : | Ustadzah Leha, Metty
13 | Pelatih Santri Kuttab | : | Ust Budi & Komatsu (6B)
|  | : | Usth Lady & Mustika (6A)
|  | : | Usth Murni & Nisa (2B)
13 | Pelatih Santri Madrasah | : | Ust Iman
|  | : | Ustadz / Ustdzah …................., …...................., …................
|  | : | Ustadz / Ustdzah …................., …...................., …................

## DEADLINE
TEKNIS PERSIAPAN MENUJU HARI H
PEKAN | WAKTU EFEKTIF 9 APRIL - 21 JUNI | [6 empty] | KETERANGAN | CATATAN
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu
MINGGU 1 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 8 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 9 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Persiapan & Latihan Masing-masing Sekolah | Pesan Slempang, Map, Plakat, Ijazah, Syahadah, Cinderamata dll
MINGGU 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Persiapan & Latihan Gabungan | Memastikan seluruh pesanan sedang dalam proses pengerjaan
MINGGU 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Persiapan & Latihan Gabungan | Memastikan seluruh pesanan sedang dalam proses pengerjaan
MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5 MINGGU 6 MINGGU 7 MINGGU 8 MINGGU 9: MINGGU 12; 12 19 26 3 10 17 24 31: 21 | Persiapan & Latihan Bersama Kuttab Madrasah | Gladi Kotor, Gladi Bersih, dan Hari H
RAPAT PANITIA
RAPAT PANITIA ACARA
LATIHAN MANDIRI DI KAMPUS MASING-MASING
LATIHAN GABUNGAN
GLADI KOTOR (GABUNGAN)
GLADI BERSIH (GABUNGAN
WISUDA AKBAR

## PERLENGKAPAN
PERLENGKAPAN ACARA
No | Teknis | Ket | Kuttab | Madrasah
1 | DRESS CODE | Ustadz | Gamis Putih |  | SUDAH FIX
Jas Hitam
|  |  | Peci Hitam |  | BELUM FIX
ID Card
Sepatu + Kaos Kaki
|  | Ustadzah | Gamis Hitam
Jilbab Hijau
ID Card
Sepatu + Kaos Kaki
|  | Wisudawan | Gamis Putih
Peci Hitam
Syal
Almamater Hitam
|  |  | Sepatu Hitam + Kaos Kaki | Sepatu Putih + Kaos Kaki
|  | Wisudawati | Gamis Hitam | Gamis Putih
|  |  | Jilbab Coksu + Mahkota | Jilbab Putih + Mahkota
|  |  | Syal | Almamater Hitam
Syal
|  |  | Sepatu Hitam + Kaos Kaki | Sepatu Putih + Kaos Kaki
2 | SESERAHAN | Map | ada | Ada
|  | Ijazah | ijazah kuttab | Ijazah Pondok
|  | Syahadah | ada | ada
|  | Souvenir | ada | ada
|  | Plakat | ada | Ada
|  | Kenangan | ada | ada
|  |  | ada | ada
|  | Berprestasi | ada | ada
|  | Teladan | ada | ada
|  | Tahfidz | ada | ada

## PENYERAHAN
08.55 - 09.40 | 45' | PROSESI WISUDA |  | YANG MENYERAHKAN
08.55 - 09.15 | 20' |  | WISUDA 28 SANTRI KUTTAB | ASATIDZAH KUTTAB
09.15 - 09.25 | 10' |  | WISUDA 20 SANTRI MADRASAH | ASATIDZAH MABAIZ
09.25 - 09.30 | 5' |  | PENGHARGAAN SANTRI KUTTAB BERPRESTASI, TELADAN, DAN TAHFIDZ | 3 ORANG KARENA 3 KRITERIA
09.30 - 09.35 | 5' |  | PENGHARGAAN SANTRI MADRASAH BERPRESTASI, TELADAN, DAN TAHFIDZ | 3 ORANG KARENA 3 KRITERIA
09.35 - 09.40 | 5' |  | PENYERAHAN KENANG-KENANGAN

## Data 6B
Nomor | Nama | Jenis Kelamin | Tempat, Tanggal Lahir | Kelas | Nama Ayah | Nama Ibu | Cita-Cita Anak | Hobi | Motto Hidup
1 | Ahmad Tsaqif Abdurrahman | L | Samarinda, 29 April 2014 | Saadis Ba | Mulyanto | Susannah | Menjadi Investor | Bermain Bola | Menjadi lebih baik dari yang kemarin
2 | Alfian Rizqie Akmal | L | Samarinda 18 Desember 2013 | Saadis Ba | Tatok Imam Safi'i | Laylatul Qoyyimah | Menjadi Pilot | Main Bola & Menanam | Perbaikilah Sholatmu agar Allah SWT Memperbaiki Hidupmu
3 | Aslam Shodiqul Huda | L | Samarinda, 28 Januari 2014 | Saadis Ba | Mulyadie | Sity Wahidah | Pemain Bola | Menghibur Teman | Percuma Hidup 1.000 Tahun Kalau Tidak Sholat
4 | Fadhil Muhammad AsSiddiq Firdaus | L | Samarinda, 28 September 2013 | Saadis Ba | Faisal Firdaus | Umi Wulandari | Pemain e-Sport ML | Main Bola & Mancing | Berkegiatanlah Yang Baik diluar, Jangan Hanya Menjadi Pecundang Yang Selalu Tidur di Rumah
5 | Gibran akhmad abdillah | L | Paser, 04 Agustus 2013 | Saadis Ba | Arif budi santoso | Feri dina rahmawati | Menjadi Imam Besar | Main Bola | Jadilah yang terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan masa depan
6 | Ibrahim Oryza Samudera | L | Samarinda, 23 April 2014 | Saadis Ba | Eka liga asep | Eka jawanti ningsih | Pemain bola | Membaca Novel & Bermain Bola | Walaupun Aku Jatuh, Aku Akan Bangkit Jika Ada Mie Ayam
7 | Jaisyurrahman At-Taufiqy | L | Samarinda, 01 Juli 2014 | Saadis Ba | Imam Taufiq | Suharti | Muadzin Besar di Kota Madinah | Memanah & Main Bola | Kejarlah Mimpimu Walau Batu Besar Menghadangmu, Karena Ada Allah & Ibu mu Yang Mendoakan mu
8 | Keano Darian Dzaki Leandra | L | Samarinda, 03 februari 2013 | Saadis Ba | Eka Fauzi | Neny Virdiyanti | Pemain Bola Profesional | Main Bola & Memancing | Teruslah berusaha memperbaiki diri dan bersabar dalam momen apapun
9 | Muhammad Sabil Fakhri | L | Samarinda, 19 Januari 2014 | Saadis Ba | Taufik R | Asnawati | Menjadi Koki | Main Bola, Nge-Bolang, dan Mancing | Dalam 100 Kekalahan, Pasti Ada Satu Kemenangan
10 | Muhammad Al Fatih Halim | L | Samarinda, 25 April 2014 | Saadis Ba | Abdul Halim | Musdalipa Yasin | Hafidz Qur'an & Investor | Bermain Bola, Berpetualang, dan Sepedaan | Walaupun Aku Gagal, Tetapi Aku Akan Tetap Mencoba
11 | Muhammad Ar Rizqul Syamil | L | Samarinda, O2 September 2013 | Saadis Ba | Adi | Ayu Dita Ria Safitri Adi Putri | Jadi Pemain Bola Nasional, Mengharumkan Nama Ayah Ibu dan Mengantarkan keduanya untuk Umroh | Bermain Bola & Menggambar Stickman | Lihatlah Kamu, Kamu Lelah Tapi Tak Pernah Menyerah
12 | Muhammad Hafidzuddin | L | Gresik, 01 Oktober 2013 | Saadis Ba | Hamka | Suma'rufa | Pemain bola, Penulis & iLustrator Komik | Membaca Buku & Bermain Bola | Selalu Berusaha Untuk Menjadi Yang Paling Baik Dalam Kebaikan
13 | Muhammad Haikal Nail Rabbani | L | Samarinda, 18 juni 2013 | Saadis Ba | Muhammad Alfi Syahrin | Hizratin | Pemain Bola, Penggambar Kaligrafi | Main Bola, Bersepeda | Walaupun dosamu sedalam lautan atau sebesar gunung, tetapi kau masih di jalan yang benar. Maka Allah akan ampuni dosamu sebesar atau sedalam apapun
14 | Muhammad Muslim Muwahhid | L | Samarinda, 04 Juli 2014 | Saadis Ba | Miftahul Hadi | Minawaty Rejeki | Penyanyi | Bernyanyi Saat Sendiri | Pecundang Bukan Yang Gagal Meraih Mimpi, Melainkan Yang Tidak Mencoba Sama Sekali
15 | Sultan Althaf Adzdzikri | L | Samarinda, 02 Oktober 2013 | Saadis Ba | Edy Maryanto | Sri Handayani | Jadi Investor, Hakim, dan Ilmuwan Antariksa | Melihat Bintang & Memotret Langit | Jika saya jatuh seribu kali, maka saya akan bangkit seribu satu kali
16 | Umar Ilmi Hakim | L | Samarinda, 25 Oktober 2013 | Saadis Ba | Tarvian | Herlina waty | Jadi Ulama Besar Madinah | Memanah | Menjadi anak berbakti kepada Orang Tua

## Data 6A
No | Nama | Jenis Kelamin | Tempat, Tanggal Lahir | Kelas | Nama Ayah | Nama Ibu | Cita-Cita Anak | Hobi | Motto Hidup
1 | Aisyah Altahfuzzahra | P | Samarinda, 14 Juli 2013 | Saadis Alif | Mohamat sodik | Fitria Handayani | Dokter hewan, Detektif | Membaca, nonton | Semua ada masanya, dan semua masa pasti tak kan terlupakan
2 | Aisyah Zakina Zawl | P | Samarinda, 11 September 2013 | Saadis Alif | Muhammad Taufiq Hidayat | Desy Purwanti Ningsih | Dokter bedah | Membaca | Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mencoba
3 | Alula Farzana Syaifana | P | Tenggarong, 17 Januari 2014 | Saadis Alif | Syaiful Bahri | Nor Herliana | Psikolog | Baca buku | Lebih baik gagal dari pada tidak mencoba sama sekali
4 | Fajra Nada Nazhifah | P | Samarinda, 23 April 2014 | Saadis Alif | Sutrisno Setariyadi | Suyanti | Dokter | Menulis dan menggambar | Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha
5 | Haura Insiyah Ath-Thahirah | p | Samarinda, 03 Januari 2014 | Saadis Alif | Erwin Pribadi | Era Yuswana | Psikolog | Membaca | Lakukan sekarang sebelum menyesal karena belum melakukan apa-apa
6 | Humaira Azzahwan | P | Samarinda, 04 Juli 2013 | Saadis Alif | Darwanto | Zohratun Munawarah | Dokter, Hakim | Fotografi dan menjelajah | Kejarlah mimpimu
7 | Huriyah Nuraliya Fatimah | P | Samarinda, 05 Maret 2014 | Saadis Alif | Nuryono Madistar | Suriati | Animator | Menggambar, menulis, melukis | Bangkit tanpa diketahui, berjuang walau tak dihargai, karena masih ada Allah yang menilai semuanya
8 | Nasya Aqila Anindya | p | Samarinda, 31 Oktober 2013 | Saadis Alif | Suyanto | Sumiati | Chef | Memasak, membaca, berkreasi | Manusia hidup bukan sekedar hidup, tapi untuk mencari ketenangan
9 | Naura Afrin Nida | P | Samarinda, 20 Mei 2013 | Saadis Alif | Muhammad Basori | Eva fatimah | Pemilik toko kue enak | Baca buku | Beraksilah sendiri karena tidak semua orang mau menolongmu
10 | Naura Jasmine Salsabila | P | Samarinda, 27 Juni 2014 | Saadis Alif | Firman Sanusi | Herawaty | Koki | Menggambar dan mewarnai | Selalu bahagia
11 | Raihanah Namirah Hamna | P | Samarinda, 08 September 2014 | Saadis Alif | Muhammad Nusriyadi | Vina Filiany | Dokter bedah ortopedi | Memasak, olahraga, | Jangan menyerah meski orang-orang di sekitar meninggalkanmu
12 | Zahiyyah Nadifa | P | Samarinda, 01 Juli 2014 | Saadis Alif | Zaid Mabrur | Lintan Ziadati Isroin | Penulis | Memasak, menggambar | Jangan menjadi orang lain, jadilah dirimu sendiri

## LPJ
LPJ BAGIAN ACARA WISUDA AKBAR
MADRASAH & KUTTAB BAITUL IZZAH
SAMARINDA, 14 JUNI 2025
WAKTU | DURASI | MENIT | KEGIATAN | URAIAN | EVALUASI
06.00 - 07.00 | 120 MENIT | 60 | PERSIAPAN | Persiapan Panitia dan Peserta Wisuda | Telat 30 Menit (karena katanya wali santri belum bersatangan). Sarannya usahakan kalau acara lagi, langsung mulai saja jika sudah waktunya pembukaan jangan diulur lagi supaya acara berjalan lancar dan tidak ada sesi yang terlewat
07.00 - 08.00 |  | 60 | REGISTRASI | Menerima Tamu dan Mengkondisikan Peserta (sesuai formasi)
08.00 - 08.15 | 40 MENIT | 15 | PEMBUKAAN | Video Opening Tahmid, Salam Sapa, Sholawat (MC) | Berjalan
08.15 - 08.20 |  | 5 | TILAWAH QUR'AN | Wisudawan Mabaiz ananda Akmal dan Kuttab ananda Daiyan | Berjalan
08.20 - 08.25 |  | 5 | PESERTA WISUDA DATANG | Pesesrta Wisudawan/wisudawati masuk ruangan dan ke panggung (sesuai formasi) | Berjalan, ada perubahan formasi masuk yaitu dari tangga samping
08.25 - 08.40 |  | 10 | PENAMPILAN GABUNGAN | Baca Quran dipanggung satu-satu dan barengan kemudian duduk (sesuai formasi) karim ketua | Berjalan, ada yang terlewat yaitu mikrofon tidak ditaruh didepan wisudawan, alhasil di live tidak terdengar suara apa apa
|  | 5 | MARS BAITUL IZZAH | Seluruh Santri MABAIZ diikuti oleh seluruh peserta | Berjalan
08.40 - 09.05 | 25 MENIT | 5 | KETUA PANITIA | Sambutan oleh Ust. Imanuddin, Lc., M.E. | Berjalan
|  | 5 | KEPALA KUTTAB & MADRASAH | Sambutan oleh Ust. Iskandar S,Pd., M.Ag. | Berjalan
|  | 5 | UNDANGAN PEJABAT SETEMPAT | Sambutan oleh Bu Lurah / Yang Mewakili (Prioritas), Cadangan Pak RT 073/ Pak RT 037 | Tidak ada
09.05 - 09.49 | 44 MENIT | 6 | PENAMPILAN KUTTAB | Kuttab Tsaani Alif (Nasyid 10 Malaikat - By Raihan) | Berjalan
|  | 6 | PENAMPILAN KUTTAB | Kuttab Saadis Putra Nasyid (Neo Sholawat) | Berjalan, diganti Qalbi Fil Madina By Maher zain. delay karena sinyal
|  | 6 | PENAMPILAN KUTTAB | Kuttab Saadis Putri (Nasyid Terimakasih Allah - By Alif) | Berjalan, delay karena sinyal
|  | 6 | PENAMPILAN MADRASAH | Marhalah Tsaalitsah Putra (Nasyid Guruku - By AB Voice) | Berjalan
|  | 20 | PENAMPILAN MADRASAH | Marhalah Ula dan Tsaani Putra (Drama Action "Aku Akan Membahagiakan Kedua Orang Tuaku") | Berjalan, kesalahan teknis pengimporan video dan pengaturan antara video tron dannlive
09.49 - 10.22 | 33 MENIT | 12 | WISUDA 31 SANTRI KUTTAB | Penyerahan Map berisikan Ijazah & Syahadah, Souvenir, dan Plakat | Berjalan
|  | 6 | WISUDA 11 SANTRI MADRASAH | Penyerahan Map berisikan Ijazah & Syahadah, Souvenir, dan Plakat | Berjalan
|  | 5 | PENGHARGAAN SANTRI KUTTAB | Santri Prestasi, Santri Teladan, Santri Tahfidz terbaik | Berjalan, untuk di sini terlalu banyak mengulur waktu, dikarenakan majunya bergantian, untuk kedepan kalau bisa semua dibacakan dulu santri yang berprestasi, kemudian baris didepan, kemudian di bagikan
|  | 5 | PENGHARGAAN SANTRI MADRASAH | Santri Prestasi, Santri Teladan, Santri Tahfidz terbaik
|  | 5 | PENYERAHAN KENANG-KENANGAN | Penyerahan Kenang-kenangan dari Santri Kuttab (Buku, Globe) dan Madrasah (Bingkai Foto)
10.22 - 10.50 | 28 MENIT | 7 | PENAMPILAN GABUNGAN | Peserta wisuda kedepan (Khotmul Qur'an) setelah itu mendatangi ortu (sesuai formasi) | Berjalan
|  | 7 | SALAM TA'ZIM ORANG TUA | Diiringi Nasyid, Santri bersalaman dengan Orang Tua | Berjalan
|  | 7 | SALAM TA'ZIM ASATIDZ | Diiringi Nasyid, Santri bersalaman dengan Guru | Tidak Berjalan
|  | 7 | SALAM ANTARA WALI SANTRI DAN ASATIDZ | Guru berbaris dipanggung, diawali Ikhwan kemudian akhwat
10.50 - 11.00 | 1O MENIT | 5 | KESAN PESAN WALI SANTRI KUTTAB | Wali Santri ananda Teguh (Ustadz Agus Salam, S.H.I., M.Pd.) | Berjalan
|  | 5 | KESAN PESAN WALI SANTRI MABAIZ | Wali Santri ananda Raffa (Bapak Sutrisno Setariyadi, S.Pd) | Berjalan
11.00 - 11.05 | 10 MENIT | 5 | PENYAMPAIAN DOA | Doa Bersama (Ustadz Wahidi Rahman Al Ansori, S.H.I.) | Berjalan. Ustadz Wahidi Sakit, digantikan oleh ustadz yudha
11.05 - 11.10 |  | 5 | PENUTUPAN | Persilahkan menyantap jamuan akbar, dokumentasi, Terima kasih, Salam (MC) | Tidak berjalan. ditutupnya pada saat foto foto, al hasil semua sudah tidak konsen dan banyak yang sudah keburu pulang
11.10 - 12.00 | 50 MENIT | 6 | JAMUAN AKBAR | Makan Siang, sambil menunggu foto dan Pemutaran Video/Nasyid | Berjalan
|  | 4 | PHOTO SANTRI GABUNGAN | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO SANTRI KUTTAB | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO SANTRI MADRASAH | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO GURU & SANTRI MADRASAH | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO GURU & SANTRI KUTTAB | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO GURU KUTTAB | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO GURU MADRASAH | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO GURU GABUNGAN | MC, Korlap, dan Fotografer | Tidak Berjalan
|  | 4 | PHOTO GURU & SANTRI GABUNGAN | MC, Korlap, dan Fotografer | Tidak Berjalan
|  | 4 | PHOTO SANTRI & WALI KELAS / MUSYRIF | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan
|  | 4 | PHOTO SANTRI & WALI SANTRI | MC, Korlap, dan Fotografer | Berjalan, sebagian izin duluan pulang
6 jam | 360 menit | 350 | Silakan disesuaikan di lapangan oleh MC dan Korlap agar tetap on track, misalnya dengan memberi kode isyarat jika waktu mulai molor atau harus dipercepat. Perlu disiapkan cadangan pengurang waktu jika sambutan atau penampilan melebihi waktu. |  | Saran umum tahun depan, kalau sudah ada rundown dari bagian acara mohon kerjasamanya untuk tidak diubah ubah atau digeser baik konsep maupun timeline jalankan apa yang sudah bagian acara tetapkan, penampilan jangan ganti-ganti dan kalau gladi semua perlengkapan sudah ready sebelum gladi dimulai, baarakallahufiikum.

## BUKAN
KEPANITIAAN
STRUKTUR | PEMBAGIAN | PJ | JOBDESK
|  |  | H- | H | H+
Ketua | Umum | Ustadz Latip | Memimpin rapat koordinasi dan memastikan semua divisi bekerja sesuai timeline. Mengambil keputusan penting jika ada kendala teknis atau cuaca. Mengecek kesiapan lokasi, transportasi, logistik, dan peserta. Berkoordinasi dengan pihak lembaga/pembina. Mengontrol dan mengevaluasi laporan dari tiap divisi. | Memimpin jalannya kegiatan dan memastikan semua divisi bekerja sesuai jadwal. Mengambil keputusan cepat jika ada kendala di lapangan (cuaca, keterlambatan, keadaan darurat). Menjadi penghubung utama antara panitia, pembina, dan peserta. Memastikan semua kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. | Memimpin evaluasi keseluruhan kegiatan bersama semua divisi. Menyampaikan laporan kegiatan kepada pembina/lembaga. Mengevaluasi kekurangan dan memberi apresiasi kepada panitia. Memastikan semua perlengkapan, keuangan, dan dokumen dikembalikan dengan baik. Menutup kegiatan secara resmi dan memastikan area perkemahan ditinggalkan dalam kondisi bersih.
Sekretaris | Umum | Ustadzah Fitri | Buat proposal kegiatan lengkap (untuk diajukan ke pimpinan pondok, sponsor, atau donatur) Membuat surat izin kegiatan (ke sekolah, lembaga, orang tua, dan pihak terkait). Mengatur administrasi kegiatan (daftar hadir, struktur panitia, jadwal kegiatan). Mencatat hasil rapat dan membuat notulen. Menyiapkan dokumen penting (izin lokasi, jadwal, rundown, daftar perlengkapan). | Menangani absensi peserta dan panitia saat keberangkatan & di lokasi camping. Menyimpan seluruh dokumen penting (izin, rundown, daftar peserta, kontak darurat). Mengarsipkan laporan dan catatan kejadian selama kegiatan. Menyiapkan berita acara kegiatan untuk laporan akhir. | Mengumpulkan seluruh catatan kegiatan dari tiap divisi. Menyusun laporan administrasi lengkap (struktur panitia, rundown, daftar hadir, evaluasi). Menyusun laporan kegiatan tertulis untuk diserahkan kepada lembaga/pembina. Mengarsipkan dokumen izin, laporan, dan dokumentasi.
Bendahara | Umum | Ustadzah Fitri | Membuat rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan. Mengumpulkan dan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran. Mengatur pembelian perlengkapan bersama divisi terkait. Menyimpan bukti transaksi dan membuat laporan keuangan akhir. | Mengatur pengeluaran dana selama acara berlangsung (belanja tambahan, kebutuhan mendesak). Menyimpan uang kas panitia dan mencatat setiap transaksi di lapangan. Mengontrol penggunaan dana oleh tiap divisi agar sesuai anggaran. Membuat catatan keuangan harian untuk laporan akhir. | Mengumpulkan bukti pengeluaran dari setiap divisi. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJ) akhir. Menyerahkan sisa dana kegiatan kepada pihak yang berwenang (ketua/pembina). Menyimpan laporan keuangan untuk arsip panitia berikutnya.
Kegiatan | Umum | Ustadzah Rania | Menyusun rundown acara dari awal sampai akhir camping. Menyiapkan games, lomba, materi, dan kegiatan malam (api unggun, muhasabah, dll). Menentukan kebutuhan alat kegiatan (bola, tali, papan, alat tulis, dsb). Berkoordinasi dengan divisi ruhiyah dan perlengkapan. | Memimpin dan mengatur jalannya seluruh acara sesuai rundown. Menjadi MC atau pengarah kegiatan jika diperlukan. Mengatur perlengkapan kegiatan (alat game, lomba, dan kegiatan malam). Mengantisipasi perubahan jadwal akibat cuaca atau kondisi lapangan. Berkoordinasi dengan dokumentasi untuk momen penting setiap kegiatan. | Mengevaluasi jalannya acara (apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki). Mengumpulkan catatan peserta dan panitia sebagai bahan refleksi. Menyusun dokumentasi kegiatan untuk arsip kegiatan berikutnya. Menyampaikan saran kegiatan lanjutan (follow-up ruhiyah, pembinaan, dsb).
| Putra | Musyrif
| Putri | Musyrifah
Transportasi | Santri | Ustadz Iman | Menentukan dan memesan kendaraan (bus/pickup) sesuai jumlah peserta. Menyusun jadwal keberangkatan dan kepulangan. Mengatur titik kumpul dan pembagian kelompok kendaraan. Mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat. | Mengatur keberangkatan dan kepulangan peserta dengan tertib. Memastikan kendaraan siap dan sopir paham rute. Mengatur posisi barang di kendaraan (logistik, perlengkapan). Menjaga komunikasi dengan sopir selama kegiatan berlangsung. | Mengatur kepulangan peserta dan memastikan semua sampai dengan selamat. Mengecek dan memastikan tidak ada barang tertinggal di kendaraan. Melakukan pembayaran akhir (jika belum diselesaikan) kepada penyedia transportasi. Melaporkan kondisi transportasi dan kendala yang terjadi kepada ketua.
| Asatidzah | Ustadzah Devi
Media | Umum | Ustadz Latip | Menyiapkan alat dokumentasi (kamera, HP, tripod, powerbank). Membuat daftar momen penting yang harus diabadikan. Membuat video atau foto publikasi (teaser/pasca acara). Membantu desain banner, poster, dan konten publikasi. | Mengambil foto dan video dari awal hingga akhir kegiatan (keberangkatan, acara, suasana, penutupan). Membuat dokumentasi kegiatan penting seperti sambutan, lomba, dan api unggun. Membantu publikasi di media sosial (jika ada). Mengumpulkan seluruh dokumentasi untuk laporan dan video pasca acara. | Mengumpulkan dan menyeleksi hasil foto serta video kegiatan. Menyusun dokumentasi akhir (galeri foto, video highlight, atau aftermovie). Membagikan dokumentasi kepada peserta dan lembaga (jika diperlukan). Menyimpan file mentahan dan backup di penyimpanan panitia/lembaga.
| Putra | Ustadz Yudha
| Putri | Ustadzah Rahmah
Ruhiyah & Keamanan | Umum | Ustadz Zakki Azhar | Menyusun jadwal ibadah dan tilawah selama camping. Mengatur jadwal piket keamanan malam. Mengingatkan peserta untuk menjaga adab, kebersihan, dan ketertiban. Menyiapkan perlengkapan ibadah (sajadah, speaker, mic, mushaf). | Mengatur waktu shalat berjamaah, doa bersama, dan kegiatan ruhiyah malam (muhasabah, tilawah). Menjaga keamanan area camping siang dan malam. Melakukan patroli ringan untuk memastikan peserta aman dan tertib. Mengingatkan peserta untuk menjaga adab dan kebersihan area. Menangani jika ada pelanggaran aturan atau peserta sakit ringan. | Mengevaluasi kedisiplinan, ketertiban, dan aspek ruhiyah selama kegiatan. Menyampaikan laporan kejadian (jika ada pelanggaran atau insiden keamanan). Menutup kegiatan dengan doa bersama dan ucapan syukur. Membantu menjaga ketenangan dan kebersihan selama pembongkaran.
Perlengkapan | Umum | Ustadz Zen | Membuat daftar barang yang dibawa (tenda, tikar, alat masak, penerangan). Mengecek kondisi perlengkapan dan menandai yang perlu diperbaiki/dibeli. Mengatur sistem peminjaman dan pengembalian perlengkapan. Mengatur tata letak area perkemahan (tenda panitia, peserta, dapur umum). | Mengatur pendirian tenda, dapur umum, dan area kegiatan. Menyediakan perlengkapan untuk setiap sesi kegiatan. Memastikan alat tetap aman dan siap digunakan sepanjang acara. Mengatur penyimpanan barang dan menjaga agar tidak hilang/rusak. Membongkar dan mengecek perlengkapan saat penutupan kegiatan. | Membongkar semua tenda, alat dapur, dan perlengkapan kegiatan. Membersihkan dan mengelompokkan barang sesuai pemilik/pinjaman. Mengecek kondisi barang (rusak, hilang, perlu perbaikan). Mengembalikan semua perlengkapan ke tempat asal dengan daftar inventaris. Membuat laporan perlengkapan akhir.
| Dapur | Ustadzah Anisyah
Perizinan & Kesehatan | Umum | Ustadzah Marwa | Mengurus izin lokasi ke pihak desa, keamanan, dan pihak kesehatan. Menyiapkan kotak P3K dan obat dasar (obat luka, minyak angin, perban, dll). Menunjuk petugas kesehatan yang standby selama acara. Mengecek kondisi peserta sebelum berangkat (kesehatan, alergi, dsb). | Menjadi penghubung dengan pihak lokasi (pengelola tempat, aparat desa, petugas medis). Menyiapkan pos kesehatan dan alat P3K di lokasi. Melakukan pengecekan kesehatan peserta jika ada yang sakit atau cedera. Mengatur rencana evakuasi jika terjadi keadaan darurat. | Melaporkan kepada pihak yang memberi izin bahwa kegiatan telah selesai dengan aman. Mengembalikan surat atau dokumen izin (jika diminta). Mengevaluasi kondisi kesehatan peserta pasca kegiatan. Memberikan catatan kepada pembina bila ada peserta yang sakit/cedera selama acara.
Konsumsi | Umum | Ustadzah Tutik | Menyusun menu makanan dan minuman selama camping. Mengatur bahan dan alat masak (bersama divisi perlengkapan). Mengatur jadwal piket dapur dan pembagian tugas masak. Menyiapkan konsumsi peserta, panitia, dan pembina tepat waktu. | Memasak dan menyiapkan makanan tepat waktu sesuai jadwal kegiatan. Menjamin kebersihan bahan makanan dan alat masak. Mengatur pembagian makanan untuk panitia dan peserta. Mengelola stok bahan makanan agar cukup hingga acara selesai. Membersihkan area dapur dan perlengkapannya setiap selesai makan. | Menghabiskan atau membagikan sisa bahan makanan sesuai arahan ketua. Membersihkan area dapur dan alat-alat masak. Mengembalikan alat konsumsi ke divisi perlengkapan. Membuat laporan akhir tentang kebutuhan dan efisiensi konsumsi selama kegiatan.

## TODO & BIAYA
NO, | JUMLAH KEHADIRAN | JUMLAH | TOTAL
1 | Santri Mabaiz |  | 217 Orang
| Wisudawan | 13
| Wisudawati | 7
2 | Santri Kuttab
| Wisudawan | 16
| Wisudawati | 12
3 | Santri Mabaiz Kelas 1 & 2 | 37 santri
4 | Jumlah Ustadz dan Ustadzah Kamaiz | 36 orang
5 | Wali Santri, Jika Ayah & Ibu : 2×48 | 96 orang
6 | Undangan | ...orang
7 | Keluarga Asatidzah | ...orang
NO | BIAYA GABUNGAN | JUMLAH | TOTAL
1 | Sewa Tempat | 3500000 | 5700000
2 | Cleaning Service dan helper, dari pihak penyewa min.2 orang karena weekend bukan hari kerja mereka | ?
3 | Konsumsi | ?
4 | Jika ingin Sewa Kamar Asrama, bisa untuk ruangan medis | 200.000/Kamar
5 | Vendor Dokumentasi Profesional | 2000000
NO | BIAYA ACARA | JUMLAH | TOTAL
1 | Sewa Tempat | 3500000 | 5700000
2 | Cleaning Service dan helper, dari pihak penyewa min.2 orang karena weekend bukan hari kerja mereka | ?
3 | Konsumsi | ?
4 | Jika ingin Sewa Kamar Asrama, bisa untuk ruangan medis | 200.000/Kamar
5 | Vendor Dokumentasi Profesional | 2000000